## Sheet1
チーム烏合の衆
6月 |  |  | 髙橋聖哉 | 鈴木悠也 | 脇田雅恭 | 佐藤凱紀 | 井上遼真 | 平岩寛己 | 下坪幹弥 | 藤原正人
1 | 土 |  | GitHab学習
2 | 日
3 | 月
4 | 火
5 | 水
6 | 木
7 | 金
8 | 土
9 | 日
10 | 月
11 | 火 | アメリカ研修旅行
12 | 水
13 | 木
14 | 金
15 | 土
16 | 日
17 | 月
18 | 火
19 | 水 | 休講
20 | 木 |  | GitHab学習
21 | 金
22 | 土
23 | 日 |  |  | 仕様書完成
24 | 月 |  | 制作開始
25 | 火 |  | UI制作開始 | お手伝いさん | メイン制作開始 | お手伝いさん | お手伝いさん | モデル制作開始 | モデル制作開始 | モデル制作開始
26 | 水
27 | 木
28 | 金
29 | 土
30 | 日
７月 |  |  | 髙橋聖哉 | 鈴木悠也 | 脇田雅恭 | 佐藤凱紀 | 井上遼真 | 平岩寛己 | 下坪幹弥 | 藤原正人
1 | 月
2 | 火
3 | 水
4 | 木
5 | 金
6 | 土
7 | 日
8 | 月
9 | 火
10 | 水
11 | 木
12 | 金 | プロトタイプ版提出
13 | 土 |  | Ui兼お手伝い | モーション制作 | ネギの介護 | ギミック制作 | エフェクト制作 | モデル制作開始 | モデル制作開始 | モデル制作開始
14 | 日
15 | 月 | 海の日
16 | 火
17 | 水
18 | 木
19 | 金
20 | 土
21 | 日
22 | 月
23 | 火
24 | 水
25 | 木
26 | 金
27 | 土 | 夏休み開始
28 | 日
29 | 月
30 | 火
31 | 水
8月 |  |  | 髙橋聖哉 | 鈴木悠也 | 脇田雅恭 | 佐藤凱紀 | 井上遼真 | 平岩寛己 | 下坪幹弥 | 藤原正人
1 | 木
2 | 金
3 | 土
4 | 日
5 | 月
6 | 火
7 | 水
8 | 木
9 | 金 | α版提出
10 | 土
11 | 日 | 山の日
12 | 月 | 振替休日
13 | 火
14 | 水
15 | 木
16 | 金
17 | 土
18 | 日
19 | 月
20 | 火
21 | 水
22 | 木 | 授業開始
23 | 金
24 | 土
25 | 日
26 | 月
27 | 火
28 | 水
29 | 木
30 | 金 | β版提出
31 | 土
9月 |  |  | 髙橋聖哉 | 鈴木悠也 | 脇田雅恭 | 佐藤凱紀 | 井上遼真 | 平岩寛己 | 下坪幹弥 | 藤原正人
1 | 日
2 | 月
3 | 火
4 | 水
5 | 木
6 | 金
7 | 土
8 | 日
9 | 月
10 | 火 | マスター版提出
11 | 水
12 | 木
13 | 金
14 | 土
15 | 日
16 | 月 | 敬老の日
17 | 火
18 | 水
19 | 木
20 | 金
21 | 土
22 | 日
23 | 月 | 秋分の日
24 | 火
25 | 水
26 | 木
27 | 金
28 | 土
29 | 日
30 | 月
学園祭までにバグが出ないか最終チェック